## Sheet1
Plan de tranajo FoodGo 20 abril - 20 de junio
Fase | Tarea | inicio | Finalizacion | Duracion Aprox | H. Diarias
1 | Inicio de Sesion | 13 Abril | 17 Abril | 20 Hrs | 4 Hrs
2 | Registro | 20 Abril | 24 Abril | 15 Hrs | 4 Hrs
3 | Pantalla Principal | 27 Abril | 1 Mayo | 25 Hrs | 5 Hrs
4 | Configuracion | 4 Mayo | 8 Mayo | 10 Hrs | 2 Hrs
5 | Diseño visual | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 Hrs | 1 Hrs
6 | Programacion Fron End | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 20 Hrs | 4 Hrs
7 | Programacion Back End | 2026-05-25 | 2026-05-29 | 20 Hrs | 4 Hrs
8 | Integracion | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 10 Hrs | 2 Hrs
9 | Prueba de errores | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 Hrs | 1 Hr
10 | Lanzamiento Beta | 2026-06-15 | 2026-06-18 | 5 Hrs | 1 Hr